## Ark1
Sprint Burn Down Chart
Backlog ID | User Story | Initial Estimate | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16
US1 | Create wishlist | 1 | bar: 2024-04-03
US2 | Give wishlist name | 1 | bar: 2024-04-04
US3 | Add wish to wishlist | 2 | bar: 2024-04-04 to 2024-04-05
US4 | Edit named on wishlist noget ikke | 2
US5 | Delete Wishlist | 1 | bar: 2024-04-06
US6 | Specify wish, name , price ect. | 2 | bar: 2024-04-06; 2024-04-09
US7 | Attach picture to wish | 3 | 2024-04-09: 2; 2024-04-12: 1
US8 | detach picture from wish | 1 | bar: 2024-04-09
US9 | save wish to wishlist | 2 | 2024-04-09: 2
US10 | edit already saved wish | 2 | 2024-04-12: 2
US11 | Delete a saved wish from wishlist | 1 | bar: 2024-04-13
US12 | Reserve a wish noget ikke | 2
US13 | Share wishlist via link | 3 | bar: 2024-04-12; 2024-04-14; 2024-04-16
Remaining Effort |  | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ideal Trend |  | 7 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 3.5